2022年湛江分公司遂溪县应急行业自然灾害综合风险普查服务

业务需求书

中国电信股份有限公司湛江分公司

版权所有

目  录

1 总则	1

1.1 概述	1

1.1.1 业务需求定义	1

1.1.2 业务需求内容	1

1.1.3 业务需求依据	1

1.1.4 业务要求	1

1.1.5 业务需求书有关内容的澄清	2

1.2 保密要求	2

2 项目说明	2

2.1 项目背景	2

2.2 项目目标	3

2.3 项目内容	3

3 项目需求（标段一）	1

4 项目管控要求	1

5 服务时间	1

6 付款方式	1

7 结算标准	1

8 设备安装、调试及验收	1

8.1 交货	1

8.2 验收	2

9 售后服务	2

9.1 合同签订后，1个月内完成相关方案的编制工作和人员培训工作；数据调查、技术指导和质检核查工作按照国家统一安排部署，全县普查总体时间按照国家最新时间要求执行。	2

9.2 项目实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，中选人有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；中选人可根据需 要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。	2

9.3 提供12个月售后服务。	2

总则

概述

业务需求定义

本文件为2022年湛江分公司第一批普查服务项目比选能力提升项目的业务需求书。本项目的参选公司（以下称“参选方”）应向中国电信股份有限公司湛江分公司（以下称“湛江分公司”）就所需的项目内容作出详细答复。

业务需求内容

本业务需求书给出了湛江分公司对2022年湛江分公司第一批普查服务项目比选工作各方面应满足的各项要求，这些要求将在以后的各章节中列出，以供参选方编写标书及报价书之用。

业务需求依据

参选人应该按以下标准进行项目实施和服务：

2018年10月10日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议，研究提高自然灾害防治能力问题，强调加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。针对关键领域和薄弱环节，明确提出要实施灾害风险调查和重点隐患排查工程，掌握风险隐患底数，将其作为自然灾害防治九项工程之首。

业务要求

一、参选方应承诺所提供的服务在功能范围、技术指标等方面满足本规范的要求。

二、当湛江分公司有新建议，而本需求又尚未包括或和本需求不符时，则应符合湛江分公司新建议的要求；对于湛江分公司尚未有标准的，而本需求又未提及的部分，参选方提出其标准，留待双方认可后执行。

业务需求书有关内容的澄清

一、参选方对于业务需求书的疑问可以通过书面材料与湛江分公司联系。在规定的建议书提交最后期限以前，湛江分公司将以书面材料给予答复，有关湛江分公司答复材料的复印件也将递交所有得到业务需求书的参选方。

二、在技术谈判的各个阶段，湛江分公司将以书面形式要求参选方对有关问题进行进一步的技术澄清，参选方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

三、未经湛江分公司许可，参选方不得以任何形式向第三方提供本文件的全部或部分内容。

四、湛江分公司在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。湛江分公司有权在签定合同前，根据需要修改和补充本业务需求书，修改补充后的最终业务需求书将作为合同的附件。

保密要求

卖方必须对技术文件以及由买方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。卖方必须遵守与买方签订的保密协议，未经买方书面许可，卖方不得以任何形式向第三方透露本业务需求书（包括附件）以及本项目的任何内容。

买方保持有对本业务需求书的修改和解释权。卖方对于业务需求书有关问题的澄清可以通过书面材料或传真电报与中国电信股份有限公司湛江分公司联系。在规定的项目应答书提交最后期限以前，买方对收到的有关对业务需求书中某些问题澄清的要求将以书面材料给予答复。有关买方答复材料的复印件（包括有关问题的解释，但不标明问题的出处）也将递交所有得到业务需求书的卖方。

项目说明

项目背景

遂溪县应急管理局为贯彻落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力重要论述精神，按照党中央、国务院决策部署，根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）要求，组织开展遂溪第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

普查工作要按照“政府统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。

项目目标

湛江分公司拟共同参与，需提升灾害普查能力，通过组织开展遂溪第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清遂溪自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力，客观认识遂溪自然灾害综合风险水平，为遂溪政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。

项目内容

参选方需根据上述服务，提供可以满足本期自然灾害综合风险普查服务目标要求的技术方案，如果因参选方的技术方案原因导致无法满足本期自然灾害综合风险普查服务目标要求，由参选方免费提供相应服务及解决方案，直至满足本期自然灾害综合风险普查服务目标为止。

项目需求（标段一）

| 序号 | 服务名称 |  |  | 服务说明 | 预估数量 | 单价限价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一：应急系统，预算1386329.79元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 承灾体调查 | 公共服务设施 | 对学校、医疗卫生机构、公共文化场所等重要承灾体的空间位置信息、保障服务能力、灾害属性开展调查。 | 根据统计资料：辖区内学校（608个）、医疗卫生机构（34个）、提供住宿的社会服务机构（21个）、公共文化场所（5个）、旅游景区（2个）、星级饭店（1个）、体育场馆（1个）、大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场（2个）共8类合计674个。 | 1 | 127000.00 | 127000.00 |
|  |  | 危险化学品、煤矿和非煤矿山等重点企业调查 | 非煤矿山自然灾害承灾体调查 | 根据统计资料：露天矿山（1个） | 1 | 400.00 | 400.00 |
|  |  |  | 危险化学品（含加油加气加氢站）承灾体调查 | 根据统计资料：危险化学品企业（6个）、加油加气站（55个）、共2类合计61个。 | 1 | 34700.00 | 34700.00 |
| 2 | 综合减灾能力调查 | 政府综合减灾能力调查 | 政府综合减灾能力调查 | 根据统计资料：辖区内政府灾害管理能力（8个）、政府专职和企事业专职消防队伍（17个）、森林消防队伍（1个）、救灾物资储备库（3个）、应急避难场所（4个）共5类合计33个。 | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
|  |  | 基层减灾能力调查 | 乡镇与社区减灾能力调查 | 根据统计资料：辖区内乡镇（街道）减灾能力(16个)、社区（行政村）减灾能力（349个）共2类合计365个。 | 1 | 69000.00 | 69000.00 |
|  |  | 家庭减灾能力调查 | 家庭减灾能力调查 | 家庭减灾能力合计1200个调查对象 | 1 | 207600.00 | 207600.00 |
| 3 | 历史灾害调查 | 历史年度自然灾害调查 | 每个灾种每年填一张表，主要灾种包括：①地震灾害②地质灾害③气象灾害④水旱灾害⑤森林火灾。 | 年份跨度：1978-2020，填报主体：应急局、统计局、档案局 | 1 | 96400.00 | 96400.00 |
| 4 | 质检核查 | 普查成果质检、审核、上报 | 负责公共服务系统调查数据的系统数据录入、空间数据标绘、质量检查、综合性审查以及上报。 | 根据统计资料：辖区内学校（608个）、医疗卫生机构（34个）、提供住宿的社会服务机构（21个）、公共文化场所（5个）、旅游景区（2个）、星级饭店（1个）、体育场馆（1个）、大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场（2个）共8类合计674个。 | 1 | 212071.75 | 212071.75 |
|  |  |  | 负责危化企业调查数据的系统数据录入、质量检查、综合性审查以及上报。 | 根据统计资料：危险化学品企业（6个）、加油加气站（55个）、共2类合计61个。 | 1 | 57921.21 | 57921.21 |
|  |  |  | 负责非煤矿山调查数据的系统数据录入、质量检查、综合性审查以及上报。 | 根据统计资料：露天矿山（1个） | 1 | 834.60 | 834.60 |
|  |  |  | 负责年度自然灾害灾情调查数据的系统数据录入、质量检查、综合性审查以及上报。 | 年份跨度：1978-2020，填报主体：应急局、统计局、档案局 | 1 | 69605.60 | 69605.60 |
|  |  |  | 负责政府综合减灾能力调查数据的系统数据录入、质量检查、综合性审查以及上报。 | 根据统计资料：辖区内政府灾害管理能力（8个）、政府专职和企事业专职消防队伍（17个）、森林消防队伍（1个）、救灾物资储备库（3个）、应急避难场所（4个）共5类合计33个。 | 1 | 10432.49 | 10432.49 |
|  |  |  | 负责乡镇和社区减灾能力调查数据的系统数据录入、质量检查、综合性审查以及上报。 | 根据统计资料：辖区内乡镇（街道）减灾能力(16个)、社区（行政村）减灾能力（349个）共2类合计365个。 | 1 | 115258.21 | 115258.21 |
|  |  |  | 负责家庭减灾能力调查数据的质量检查、综合性审查以及上报。 | 家庭减灾能力合计1200个质检对象 | 1 | 377405.93 | 377405.93 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1386329.79 |

项目管控要求

供应商根据湛江分公司要求，合理安排整体项目进度，要求以图表的形式给出项目的分工及时间进度安排，需明确每项工作的开始和完成时间节点以及每个阶段的服务交付和责任划分情况。由湛江分公司对参选方的完成情况评估考核。

服务时间

自合同签订之日起15天内完成相关方案的编制工作和人员培训工作，1个月内完成项目交付。按照国家、广东省以及湛江市普查工作最新进展安排和要求如期完成普查各个环节工作。供应商确保湛江分公司客户遂溪县应急管理局普查工作全面结束且验收合格后，方可结束服务。

付款方式

1期：支付比例30%，合同签订后20个工作日内，采购人向预付合同总价的30 %。

2期：支付比例70%，项目验收合格后，20个工作日内，采购人支付合同总价 的70%。

结算标准

供应商需持湛江分公司客户遂溪县应急管理局项目验收合格报告方可结算。

设备安装、调试及验收

交货

标的提供的时间：自合同签订之日起3个月内完成，按照国家、广东省以及湛江市普查工作最新进度安排和要求如期完成普查各个环节工作。中选人待遂溪县普查工作全面结束且验收合格后方可结束服务。

标的提供的地点：采购人指定地点。

验收

验收由湛江分公司和中选人双方共同参与完成，按国家有关规定、规范进行。

- 由采购人和中选人双方按照合同要求，一同对服务内容验收，并在“验收书”上签字确认。

- 验收通过后7个工作日内，采购人出具验收报告给中选人。

售后服务

合同签订后，1个月内完成相关方案的编制工作和人员培训工作；数据调查、技术指导和质检核查工作按照国家统一安排部署，全县普查总体时间按照国家最新时间要求执行。

项目实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，中选人有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；中选人可根据需 要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。

提供12个月售后服务。